## Hoja1
Cronograma
Actividad | Desarrollo | NOTAS
Diagramas |  | Diagramas
Diagrama de Clases | 85% | Hace falta definir atributos en ciertas clases donde aun no es claro si lleva atributos o no. Tambien hay que verficar la veracidad de los metodos (si al momento de programar si se pusieron esos)
Diagrama de Secuencias | 0%
Diagrama de Trancisiones | 90% | Verificar que este diagrama valla acorde con el diagrama de secuencias y de clases
Diagrama de Contexto | 0%
TOTAL | 43.75%
Documento |  | Documento
Descripción de Problema | 90% | Falta revisar por Giovany
Justificación | 90% | Falta revisar por Giovany y REFERENCIAR LA PARTE QUE DICE QUE EL CUIDADOR MUERE PRIMERO QUE EL PACIENTE
Alcances | 90% | Falta revisar por Giovany
Limites | 90% | Falta revisar por Giovany
Objetivo General | 90% | Falta revisar por Giovany
Objetivos Especificos | 90% | Falta revisar por Giovany
Marco teorico | 80% | revisar nuevamente
Sistema de hipotesis | 40% | revisar nuevamente
Sistema de Variables | 40% | revisar nuevamente
Metodologia | 30% | revisar nuevamente
Población y Muestra | 50% | revisar nuevamente
Tecnicas | 40% | revisar nuevamente
Tipo de investigación | 50% | revisar nuevamente
Cronograma (LOL) | 50% | revisar nuevamente
Recursos Físicos | 50% | revisar nuevamente
Recursos Humanos | 50% | revisar nuevamente
Relación Costo/Beneficio | 0% | revisar nuevamente
Bibliografia | 50% | revisar nuevamente
TOTAL | 59.44%
Casos de uso |  | Casos de uso
1. Registrar Usuario | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
2. Loguear usuario | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
3. Mostrar Novedades | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
4. Ampliar Novedad | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
5. Mostrar Perfil | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
6. Modificar datos de perfil | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
7. Publicar actividad | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
8. Mostrar sala de chat | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
9. Mostrar mensaje privado | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
10. Enviar mensaje de chat | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
11. Mostrar Tips | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
12. Mostrar AutoCuidado | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
13. Ampliar Tip | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
14. Ampliar Consejo | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
15. Añadir Comentario | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
16. Borrar Actividad | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
17. Añadir Consejo | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
18. Borrar Consejo | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
19. Editar Consejo | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
20. Mostrar sección de alimentación | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
21. Mostrar sección de apoyo emocional | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
22. Mostrar sección de apoyo psicologico | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
23. Mostrar sección de cronograma | 15% | Falta corregir porque Alejo no los ha revisado :)
TOTAL | 31.36%